## Planifikazioa
2 ERRONKA ¦ ST Enpresa
Taldearen hitzarmena
LAN TALDEAREN BARNE FUNTZIONAMENDUA:
KONPROMEZUAK |  |  | HOBETZEKO EKINTZAK |  |  | ARDURADUNA |  |  | PARTEHARTZAILEAK
Klasera egunero etortzeko |  |  | Denbora planifikatu |  |  | Idazkaria |  |  | Eber Quintana
Lana egunero eraman | [5 empty] | Bozeramailea |  |  | Eber ¦ Ander
Egunerokoa egunera eraman | [5 empty] | Koordinatzailea |  |  | Ander Ibañez
Materialak
ASTEA | ATAZA | ENTREGA | NOLA EGINGO DA |  |  | AURREIKUSITAKO DENBORA | ARDURADUNA | ATAZAREN EGOERA | IRAKASLEAREN ONESPENA
|  |  | TALDEAN | BINAKA | BANAKA
08/01/2024 - 09/02/2024 | TALDEA: EGUNEROKOA |  | ST |  |  |  | ST | PROZESUAN
08/01/2024 - 09/02/2024 | INTERFAZ: Web Orri txukuna eta erabilgarritasun onarekin |  | ST |  |  |  | ST | PROZESUAN
08/01/2024 - 09/02/2024 | APP: Jokoa bukatu beraren segurtasun eta erabilgarritasun onarekin |  | ST |  |  |  | ST | PROZESUAN
08/01/2024 - 09/02/2024 | ERP: Odoo instalatu eta konfiguratu gure modulua jarriz |  | ST |  |  |  | ST | PROZESUAN
8/01/2024 - 12/01/2024 | TALDEA: Izena, logoa, eslogana… |  | ST |  |  |  | ST | EGINDA
8/01/2024 - 12/01/2024 | TALDEA: Parametroak zehaztu (erronkan egin beharrekoak) |  | ST |  |  |  | ST | EGINDA
8/01/2024 - 12/01/2024 | TALDEA: Proposamenak aurkeztu |  | ST |  |  |  | ST | EGINDA
8/01/2024 - 12/01/2024 | TALDEA: Talde kontratua zehaztu eta sinatu |  | ST |  |  |  | ST | EGINDA
8/01/2024 - 12/01/2024 | INTERFAZ: MVC proiektua sortu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
8/01/2024 - 12/01/2024 | INTERFAZ: Diseinua pentsatu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | PROZESUAN
8/01/2024 - 12/01/2024 | ERP: Odooren instalazioa |  |  |  | EBER |  | EBER | EGINDA
8/01/2024 - 12/01/2024 | ERP: Moduluak aukeratu eta sortu beharrekoa zehaztu |  |  |  | EBER |  | EBER | PROZESUAN
8/01/2024 - 12/01/2024 | DA: NoSQLatik informazioa bilatu |  | ST |  |  |  | ST | EGINDA
8/01/2024 - 12/01/2024 | APP: Diseinua pentsatu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | PROZESUAN
8/01/2024 - 12/01/2024 | APP: Proiektua sortu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
15/01/2024 - 19/01/2024 | ZERBITZU: FastApi-arekin hasi |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
15/01/2024 - 19/01/2024 | ZERBITZU: Informazioa bilatu, fastApi hori nola egin jakiteko |  | ST |  |  |  | ANDER | PROZESUAN
15/01/2024 - 19/01/2024 | ZERBITZU: Konexioa Egin |  |  |  | ANDER |  | ANDER | HASI GABE
15/01/2024 - 19/01/2024 | APP: Jokoaren hasiera pantalla diseinatu |  |  |  | EBER |  | EBER | PROZESUAN
15/01/2024 - 19/01/2024 | INTERFAZ: Jokalari klaseak sortu |  |  |  | EBER |  | EBER | PROZESUAN
15/01/2024 - 19/01/2024 | ENPRESA: Balantza egin |  | ST |  |  |  | ANDER | HASI GABE
15/01/2024 - 19/01/2024 | ERP: Jokalari moduluak datu baseko datuak hartzea (zein taula den bistaratzea) |  | ST |  |  |  | ANDER | HASI GABE
15/01/2024 - 19/01/2024
Note on I12: 1 HASI GABE 2 MARTXAN 3 BUKATUTA